Тема проекта: «Развитие интереса к чтению с применением методики Ривина и обратной методики Ривина».

Разработчики проекта:  учителя МОУ СОШ № 2 г. Боготола

Салова Ирина Алексеевна

Чегодаева Людмила Ивановна

Актуальность:  Школа находится в микрорайоне,  где нет ни одного дошкольного учреждения, отсутствуют  досуговые детские  центры. В школу дети приходят неподготовленные, у  родителей учащихся низкий уровень образования. Большинство семей малообеспеченные, находятся в социально - опасном положении. Периодическую литературу не выписывают, книг не читают. У многих детей логопедические проблемы. В школе логопеда нет. Дети  не посещают подготовительные занятия, т. к родители ленятся приводить их. При обучении у учащихся слабая техника чтения. Родители мало уделяют внимания детям.

Сроки реализации проекта:

С 11 января по 23 марта.

Цель:  Формирование  устойчивого интереса к чтению.

Задачи: Подготовить дидактический материал  (  карточки и алгоритмы  по литературному чтению, окружающему миру, НРК);

научить учащихся работать по предложенному алгоритму;

изучить читательские интересы учащихся класса;			- применять на уроках литературного чтения и окружающего мира МР и ОМР в ППС и ПСС, малых группах.

Организовать родительский комитет для приобретения детской художественной литературы для классной библиотеки;

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

1-я неделя и 2-я недели - разработка и изготовление дидактического материала (карточек и алгоритмов) по литературному чтению, окружающему миру, НРК;

2-я и 3-я недели – обучение учащихся работать в парах по предложенным алгоритмам;									 С 4-ой  по  9 -ю   недели - работа по МР и ОМР в ППС,  ПСС и 			в малых группах;

Ожидаемые результаты:

- у учащихся улучшится техника чтения;

- дети станут активными читателями библиотеки;

- научатся работать в ППС, ПСС и малых группах;

- на уроках будут использовать дополнительную литературу;		- Увеличится количество учащихся, успевающих на «4» и «5»,               примерно на 5-6 человек;

- родители учащихся станут нашими партнёрами;

Критерии достижения результатов:

- проверка техники чтения;

- изучение читательских формуляров в школьной библиотеке;

- Проведённое анкетирование показало, что родители удовлетворены  успеваемостью своих детей;

- Имеются отзывы 10 родителей, которых устраивает наша система работы;

Ресурсы:

- учителями пройдены курсы повышения квалификации по названным выше методикам;

-найдены спонсоры по приобретению бумаги для изготовления дидактического материала;

- родительским комитетом подарена детская художественная литература для классной библиотеки;

Риски:

- родители могут быть недовольны, что сильные ученики работают со слабыми;

- отказ родителей от материальной помощи в приобретении книг.